## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
필수 | 익명 커뮤니티 구현 | 회원가입·로그인 없는 익명 커뮤니티, 사용자 인증 및 권한 체계 미적용 | III, 커뮤니티 기능 | 사용자 관리 단순화, 보안 요구 낮음; 세션·익명 처리 중심 설계 필요
필수 | 게시글 비밀번호 방식 | 게시글 작성 시 제목·내용과 함께 수정용 비밀번호 등록, 수정/삭제 시 비밀번호 일치 여부 확인 | III-나 | 교육 목적 설계로 평문 저장 허용; 실제 서비스 보안 취약성은 있음
필수 | CRUD API 및 UI | 선정한 1개 권역 카테고리 게시판에 목록 조회·상세 조회·작성·수정·삭제 API 및 Vue.js 화면 구현 | III-다 | FastAPI REST API와 Vue.js 화면 연동을 명확히 해야 함
필수 | 챗봇 기능 | FastAPI POST /api/chat 엔드포인트 개발, 제공 JSON 기반 자연어 지역 정보 질의응답 처리 | III, 챗봇 기능 | OpenAI API 활용 가능; 챗봇 응답 정확도·데이터 기반 답변 중요
필수 | 채팅 UI | 대화 히스토리 유지, 모바일 대응, 플로팅 UI 개발 | III-다 | UX 요소로 포함해야 함; 모바일 레이아웃 필수
필수 | Vue.js 3 SPA | 프론트엔드 프레임워크는 Vue.js 3, SPA 구조 구성 | III, 프론트엔드 구현 | 기술 스택 고정; 다른 프레임워크 사용 불가
필수 | FastAPI + SQLite | FastAPI 기반 REST API 서버, SQLAlchemy ORM 적용, SQLite 스키마 설계 | III, 백엔드 구현 | 백엔드 스택 고정; DB 설계와 ORM 연동 필수
필수 | 배포 환경 | 프론트엔드 Netlify 배포, 백엔드 Render 배포, 배포 URL 동작 확인 | III, 배포 환경 | 배포 방식 지정; URL 검증 및 제출 자료 포함 필요
필수 | 납기 및 제출 | 2026년 7월 16일 15:00까지 결과물, 발표자료, 지정 산출물을 SSAFY Git Lab 제출 | II, IV | 일정 엄수; 누락 시 미완료 처리
필수 | 산출물 목록 | 프론트엔드/백엔드 repo URL, SQLite DB 파일, Netlify/Render URL, 기능 명세서, WBS 문서, 발표 자료 | IV | 제출물 완전성 중요; .env 제외 여부 확인 필수
제약 | 제공 JSON 기반 개발 | 제공 JSON 파일을 기반으로 프론트/백 연동 구현, 직접 공공 API 호출 불필요 | III-가 | 제공 데이터 중심 설계; 추가 API 호출을 최소화
제약 | 추가 데이터 사용 제한 | 추가 데이터가 필요한 경우 반드시 라이선스 및 공공누리 유형 확인 후 수집·사용 | III-나 | 라이선스 검증 프로세스 필요; 기획 단계에서 반드시 확인
제약 | 데이터 출처/라이선스 명시 | 활용 데이터 목록(출처·라이선스·수집일)을 기능 명세서 내 별도 항목으로 정리 | III-다 | 산출물에 별도 문서화 필요
제약 | 커뮤니티 데이터 DB 저장 | 커뮤니티 데이터는 반드시 DB에 저장되어 관리돼야 함 | III-라 | 파일 기반과는 별도; 데이터 영속성 확보 필요
제약 | 민감 정보 환경변수 관리 | API 키, DB 경로, 외부 서비스 인증 정보 등 민감 정보는 반드시 .env로 관리 | III-나 | 민감 정보 관리 엄격; .env를 Git에서 배제해야 함
제약 | 민감 정보 코드 기재 금지 | 소스코드 및 GitHub 저장소에 민감 정보 직접 기재를 절대 금지 | III-나 | 보안 위반 시 계약 리스크 발생
제약 | 기타 AI 코딩 도구 사용 금지 | Claude Code, Codex, Cursor, Antigravity 등 기타 AI 도구 사용 불가 | III-나 | 개발 환경 정책 준수 필요; 위반 시 계약 조건에 따라 처리
선택 | 지도 시각화 | Leaflet.js 또는 Kakao Maps 기반 관광지·맛집 지도 핀 시각화 및 권역 필터 | IV, 참고2 | 선택 기능 중 하나로 가능; 지도 API 라이선스 검토 필요
선택 | 데이터 시각화 | Chart.js 또는 D3.js를 활용한 게시글 현황/인기 지역 통계 시각화 | IV, 참고2 | 시각화로 정보 전달력 강화 가능
선택 | 축제 캘린더 | 권역별 축제 일정을 캘린더 형태로 시각화 | IV, 참고2 | FullCalendar 등 라이브러리 활용 가능
선택 | 경로 안내 | 복수 관광지/맛집 선택 시 이동 경로를 지도 위에 시각화 | IV, 참고2 | 경로 기능은 선택적 확장 사항
선택 | 날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API 연동하여 권역별 현재 날씨 및 여행 적합 여부 표시 | IV, 참고2 | 외부 API 추가 시 라이선스/요금 검토 필요
선택 | 실시간 알림 | WebSocket 기반 새 게시글 실시간 알림 또는 접속자 현황 표시 | IV, 참고2 | 선택 기능; 실시간 요소 추가 가능
선택 | 다국어 지원 | i18n을 활용한 한/영 전환 및 다국어 지역 정보 콘텐츠 제공 | IV, 참고2 | 글로벌 사용자 경험 개선에 유리
선택 | 소셜 공유 연동 | KakaoTalk, 링크 복사 등 공유 기능 및 OG 태그 메타데이터 구성 | IV, 참고2 | 외부 플랫폼 연동으로 확장성 제공
선택 | 커뮤니티 게시판 추가기능 | 조회수, 게시글 검색, 북마크, 좋아요, 이미지 첨부, 태그 기능 등 | IV, 참고2 | 게시판 고도화 아이템으로 자유 선택 가능

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
지도 시각화 | 구현난이도 3: 지도 라이브러리 사용은 비교적 쉽지만, 데이터 좌표 정합성과 마커/필터 구현이 필요. 실현가능성 중간: 데이터에 위치 정보가 충분히 있어야 빠르게 구현 가능. 임팩트 높음: 시각적 효과가 크지만 시간과 데이터 준비가 변수. 결론: 시간 여유가 있으면 고려, 3일 내에는 우선순위 2순위. | 3 | 3 | 4 | 24
데이터 시각화 | 구현난이도 2: Chart.js 같은 라이브러리로 빠르게 차트 구성 가능. 실현가능성 높음: 기존 JSON 데이터만으로 게시글 현황, 인기 지역, 카테고리 통계를 만들 수 있음. 임팩트 높음: 사용자에게 즉각적인 정보 가시성을 제공, 서비스가 더 풍성해 보임. 결론: 가장 안전하고 비용 대비 효과가 큰 선택. | 2 | 5 | 4 | 40
축제 캘린더 | 구현난이도 3: FullCalendar 연동은 쉽지만 날짜 데이터 정리와 UI가 필요. 실현가능성 중간: 축제 일정 데이터가 잘 정제돼 있어야 함. 임팩트 중간: 기능성이 있지만 핵심 가치 대비 시간 소모가 있을 수 있음. 결론: 데이터가 잘 준비돼 있으면 두 번째 후보. | 3 | 3 | 3 | 18
경로 안내 |  | 4 | 2 | 3 | 12
날씨 정보 연동 | 구현난이도 3: 외부 API 호출 및 화면 구성 필요. 실현가능성 중간: 날씨 API 키를 추가로 관리해야 하고, API 제한/요금 고려 필요. 임팩트 중간: 유용하지만 개발/운영 부담이 큼. 결론: 외부 API 관리 부담 때문에 우선순위 낮음. | 3 | 3 | 3 | 18
실시간 알림 | 구현난이도 3: WebSocket 또는 서버 폴링 모두 구현 부담이 존재. 실현가능성 중간: 백엔드 추가 작업이 많고 테스트도 필요. 임팩트 중간: 실시간 경험은 좋지만 3일 안에 안정화하기 어렵다. 결론: 가능한 경우는 있으나 추천하지 않음. | 3 | 3 | 3 | 18
다국어 지원 | 구현난이도 2: Vue i18n 설정 후 주요 UI를 번역 처리하면 기본 구현 가능. 실현가능성 높음: 외부 API 없이도 문구만 준비하면 됨. 임팩트 중간: 사용성 개선에 기여하지만 직접 기능처럼 보이진 않음. 결론: 추가 여력이 있으면 함께 구현하기 좋은 기능. | 2 | 5 | 3 | 30
소셜 공유 연동 | 구현난이도 2: 공유 버튼과 링크 복사 정도면 빠르게 구현 가능. 실현가능성 높음: 외부 API 없이도 충분히 처리 가능. 임팩트 낮음: 기능은 있어도 사용자 체감이 크지 않음. 결론: 진짜 추가 시간이 있으면 구현, 우선순위는 낮음. | 2 | 5 | 2 | 20
커뮤니티 게시판 추가기능 | 4
선정 결과

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역
핵심 문제
타깃 사용자
성공 지표
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식